黄山学院总务处2009年2月主要工作报表

| 编号 | 申报部门 | 主要内容 | 完成期限 | 部门 联系人 | 项目负责人 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外事办 | 徽风苑4间客房出新、 改造一间厨房 | 09.2.1—2.6 | 王懿聪 | 孟承安 | 按期完成 |  |
| 2 | 总务处 | 北区学生公寓12幢地下 主水管2处漏水 | 09.2.1—2.5 |  | 汪三十 | 按期完成 | 总务处09.1.31检查到漏水点 |
| 3 | 总务处 | 北区图书馆400KVA 配电房建设 | 09.2.2—2.28 |  | 汪三十 | 配电柜、变压器、电缆等设备提前安装完毕 | 连续阴雨 土建延期 |
| 4 | 总务处 | 南区23-24幢学生公寓 施工场地树木移栽 | 09.2.2—2.8 |  | 王庆、胡永坤 | 按期完成 |  |
| 5 | 总务处 | 教学场所桌、椅、水电、 栏杆等维修 | 09.2.4—2.14 |  | 金正林、孟承安 | 按期完成 |  |
| 6 | 后勤集团 | 宿舍管理中心办公室 维修出新 | 09.2.6—2.8 | 吴建华 |  | 按期完成 |  |
| 7 | 人事处 | 维修改造北区6幢101室 | 09.2.7—2.16 | 周甄川 | 孟承安 | 按期完成 |  |
| 8 | 后勤集团 | 北区学生食堂洗碗机 安装蒸汽管道 | 09.2.8—2.12 | 汪建民 | 张宇发 | 按期完成 |  |
| 9 | 后勤集团 | 北区学生食堂操作间 屋顶做防水处理 | 09.2.10—2.28 | 曹建康 | 张宇发 | 连续阴雨 完工延期 |  |
| 10 | 旅游学院 | 成教楼旅游实验室建设 | 09.2.10—3.10 | 金声琅 | 姚军、孟承安 | 按期完成 |  |
| 11 | 总务处 | 南区23-24幢学生公寓 开工典礼 | 09.2.12 |  | 高长宝、程家寿 | 按期举行 |  |
| 12 | 总务处 | 南北校区空地栽种树木 | 09.2.12—5.31 |  | 王庆、胡永坤、李建国、汪国宇 |  | 按计划进行 |
| 13 | 总务处 | 南区主干道旁及水西湖 景观带绿化 | 09.2.12—5.31 |  | 王庆、胡永坤、李建国、 |  | 按计划进行 |
| 14 | 总务处 | 落实清房决议 |  |  | 刘太卫 |  | 按计划进行 |
| 15 | 总务处 | 确定南区23-24幢学生 公寓工程建设监理单位 | 09.2.13 |  | 高长宝、程家寿 | 按期完成 |  |
| 16 | 总务处 | 北区高知楼附近环境 治理及绿化 | 09.2.15—4.30 |  | 金正林、王国宇 | 环境治理已完成 | 绿化 |
| 17 | 总务处 | 北区公共场所环境治理 | 09.2.15—2.22 |  | 金正林、张宇发 | 主要区域 已基本完成 | 其它区域待天晴后治理 |
| 18 | 总务处 | 北区后勤仓库及星火楼 物品搬迁 | 09.2.15—3.8 |  | 金正林、江震波 |  |  |
| 19 | 后勤集团 | 北区7、8幢学生公寓 水压较低 | 09.2.16—2.18 | 吴建华 | 金正林 | 按期完成 |  |
| 20 | 总务处 | 向北区成教楼铺设 供电专线 | 09.2.17—2.28 |  | 汪三十 | 按期完成 |  |
| 21 | 现教中心 | 外语自主学习教室建设 | 09.2.17—3.8 | 何 明 | 孟承安 | 按期完成 |  |
| 22 | 旅游学院 | 徽风苑5间实验室建设 |  | 孙克奎 | 姚军、孟承安 | 2.25察看现场 | 由旅游学院进一步细化改造方案 |